Утверждаю:

Заведующий МБДОУ №4

«Светлячок»

______________ Шунина Л.М.

«_____» ____________20 ___ г

№ ____

План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ №4 «Светлячок» в 2014г.

| Мероприятия |  |  |  | Сроки |  |  |  | Ответственный |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования. |  | Январь 2014 г |  |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | План-график введения ФГОС ДО |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДОУ |  | Январь -март 2014 г пополнение по мере выхода новых документов |  |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ |  | Февраль-сентябрь 2014 г |  |  |  | Заведующий Зам. заведующего |  |  |  | Устав ДОУ |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДОУ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. |  | В течение года |  |  |  | Заведующий Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  | В течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  |  |  | Заведующий Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение основной образовательной программы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  | Март-декабрь 2014 г по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Образовательная программа ОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |
| 7. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  | Январь-март 2014 г |  |  |  | Заведующий |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ОО |
| 8. | Внесение изменений и дополнений в программу развития ОО с учетом требований ФГОС ДО |  | Январь-март 2014 г |  |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Программа развития ОО с учетом требований ФГОС ДО |
| 9 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО |  | Январь-декабрь 2014 г |  |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Создание модели образовательного процесса в ОО |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО |  | Январь 2014 г |  |  |  | Заведующий |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО |  | В течение года |  |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | План деятельности рабочей группы |
| 3. | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. |  | Сентябрь-ноябрь 2014 г |  |  |  | Заведующий Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДОУ |
| 4. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС Д (разработка инструментария) |  | Март-июль 2014 г |  |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | План – график курсовой подготовки педагогов ДОУ |
| 5. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | Март 2014 |  |  |  | Заведующий Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДОУ |
| 6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДОУ |  | В течение года |  |  |  | Заведующий Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОУ |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированной работы для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДОУ» |  | В течение года |  |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом введения ФГОС |
| 8. | Комплектование методической литературой и методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС |  | В течение года по мере выхода литературы |  |  |  | Заведующий Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДОУ |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная курсовая подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДОУ |  | Поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО |  |  |  | Зам. заведующего |  |  |  | План курсовой подготовки |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников |  | В течение года |  |  |  | Зам. заведующего |  |  |  | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДОУ |
| 4. | Участие в районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». |  | В течение года |  |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Повышение компетентности педагогов |
| 4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС через разные формы методической работы: педагогические часы, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д. | В течение года |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | -Усвоение педагогами основных положений ФГОС: -«Содержание ФГОС ДОУ», -«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» |  |  |
| 2. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | В течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  |  | Заведующий Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |  |  |
| 3. | Создание модели (ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС | Январь-декабрь 2014 г |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Модель (и) организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС |  |  |
| 4. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС | Февраль -апрель 2014 г по мере выхода примерных программ |  |  | Заведующий Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования |  |  |
| 5. | Методическое сопровождение ДОУ введения ФГОС | В течение года |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДОУ |  |  |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  | Январь - февраль 2014 г |  |  | Заведующий |  |  |  | Протокол заседания органа государственно-общественного управления ДОУ, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем |  |
| 2. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДОУ |  | Январь-март 2014 г |  |  | Заведующий |  |  |  | Оформление заказов через заявки |  |
| 4. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДОУ |  | Март-декабрь 2014 г |  |  | Заведующий |  |  |  | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства |  |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет |  | В течение года |  |  | Зам. заведующего Ст. воспитатель |  |  |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |  |
| 2. | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. |  | В течение года |  |  | Заведующий Зам. заведующего Ст. воспитатель Воспитатели |  |  |  | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДОУ |  |